**THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH**

**ĐOÀN TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC TPHCM**

**\*\*\***

Số: 144-KH/ĐTN

**ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2020*

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức thực hiện Công trình làm theo lời Bác cấp Trường năm 2020**

**----------**

**I. MỤC TIÊU**

- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), hướng tới kỷ niệm 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2020).

- Chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Dự bị Đại học TP.HCM nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà Trường; tuyên truyền giáo dục ĐVTN giữ gìn vệ sinh, chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

**II. NỘI DUNG THỰC HIỆN**

**1. Tên công trình:** Sản phẩm tuyên truyền rửa tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

**2. Hình thức, nội dung công trình:**

- Trang bị 07 sản phẩm có khẩu hiệu tuyên truyền ĐVTN ý thức giữ gìn vệ sinh tay, góp phần phòng, chống, hạn chế sự lây lan dịch bệnh Covid-19, bao gồm: 02 khẩu hiệu kích thước 45cm X 24cm, 03 khẩu hiệu kích thước 45cm X 20cm, 01 khẩu hiệu kích thước 30cm X 20cm, 01 khẩu hiệu kích thước 30cm X 15cm.

- Các sản phẩm tuyên truyền được trang bị tại 03 khu vực rửa tay của nhà Trường tại dãy nhà B – nơi tập trung nhiều lớp học.

**3. Tiến độ thực hiện:**

- Từ 23 – 30/3/2020: Tham mưu, khảo sát nhu cầu thực tiễn nhà trường. Đề xuất, lựa chọn ý tưởng công trình, dự trù kinh phí.

- Từ 31/03 – 15/04/2020: Tổ chức cho ĐVTN sưu tầm, thiết kế khẩu hiệu, sản phẩm thuyên truyền thông qua cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Từ 20/04 – 27/04/2020: Tổ chức thẩm định, lựa chọn sản phẩm tham gia, tham mưu, xin ý kiến chỉ đạo.

- Từ 29/4 – 10/5/2020: Tổ chức thi công công trình, đưa vào sử dụng.

**III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ PHỐI HỢP**

*- Đ/c Nguyễn Thế Trường:* chịu trách nhiệm chung, đối ngoại.

*- Đ/c Trần Thị Quế Trâm:* Dự trù kinh phí, triển khai thực hiện.

*- Đ/c Nguyễn Tuấn Lộc:* Tổng hợp sản phẩm, công tác nhân sự, đôn đốc, nhắc nhở các chi đoàn thi công.

**ĐẢNG ỦY – BAN GIÁM HIỆU TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG**

BÍ THƯ

**Lê Hữu Thức Nguyễn Thế Trường**